TỔNG HỢP 50 HẠNG MỤC CHỈ ĐẠO & CAM KẾT — BẢNG 5T

Nguồn: Tổng chỉ đạo 50 HM (07/02/2026) + BCTK 2025 (07/02) + Buổi chỉ đạo BOD (09/02/2026)

5T = T1: Tên đầu mối  |  T2: Task  |  T3: Target  |  T4: Thời hạn  |  T5: Thành viên liên quan

CHÚ THÍCH:  ✅ Có chủ (26 — 52%)  ⚠️ Có nhắc, chưa có chủ (16 — 32%)  ❌ Blind spot (8 — 16%)    |  NỀN VÀNG cột Track Change = CÓ CẬP NHẬT từ buổi 09/02/2026

| # | TT | HẠNG MỤC | T1: ĐẦU MỐI | T2: TASK | T3: TARGET | T4: DEADLINE | T5: LIÊN QUAN | GAP/GHI CHÚ | TRACK CHANGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHẦN I: TẦM NHÌN & TRIẾT LÝ NỀN TẢNG (HM 1–5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ✅ | Tái định vị XKLĐ → Hệ sinh thái | Dũng MSA | Cập nhật ngôn ngữ toàn hệ thống: website, namecard, script | 100% tài liệu đổi tên | Q1/2026 | Shimizu, Marketing | Website/namecard chưa ai nhận | — |
| 2 | ⚠️ | Triết lý S.Y.S.T.E.M | HR (Lan Vy) | Workshop S.Y.S.T.E.M cho quản lý | 100% quản lý thuộc 6 yếu tố | T3/2026 | CEO, BOD | Chưa có người dạy | 09/02: Sếp yêu cầu đọc 3 lần, đưa vào tâm — không đọc qua miệng. Xác nhận triển khai qua buổi chỉ đạo trực tiếp |
| 3 | ⚠️ | 5 TỔ: Tổ chức-Tổ Ấm-Tổ Quốc-Tổ Tiên-Tổ Nghề | HR (Lan Vy) | Chính thức hóa 5 TỔ thành chương trình | Tích hợp vào onboarding | T3/2026 | Dũng MSA, JPC | Chưa ai chính thức hóa | 09/02: Được đọc trong buổi chỉ đạo. Sếp nhấn mạnh đây là gốc rễ 100 năm |
| 4 | ❌ | 6 Giá trị cốt lõi | HR (Lan Vy) | Tích hợp vào đánh giá 360 độ + Thư cam kết | Chiếm 20% trọng số đánh giá | Q2/2026 | Toàn BOD | Không ai nhắc 6 giờ BCTK | 09/02: Lộc đọc phần này tại buổi chỉ đạo — xác nhận 6 giá trị: Nhân văn, Tri thức, Chính trực, Cam kết, Trách nhiệm, Kỷ luật |
| 5 | ✅ | Upgrade or Nothing | CEO | Tuyên ngôn cải cách + Thư cam kết cá nhân | 400 thư cam kết | 12/02/2026 | HR thu nhận | Deadline chỉ còn 3 ngày | 09/02: Xác nhận lại deadline 12/02 trước 17:00. HR + Huy Hùng chịu trách nhiệm thu |
| PHẦN II: QUẢN TRỊ KẾT QUẢ HÀNG NGÀY (HM 6–15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ✅ | Trách nhiệm cuối cấp 5 tầng | Tuấn, Trung, Nhìn, Minh Duy,... (IDS) | Chuỗi CEO→BOD→BU→ĐT→NV | 100% giao-nhận có ký | Liên tục | Toàn hệ thống | Tuấn gọi tên Trung: 620 | 09/02: Sếp nhấn mạnh mô hình GIAO-NHẬN 2 chiều, không 1 chiều như 20 năm qua |
| 7 | ⚠️ | Công thức 5W bắt buộc | Tất cả quản lý | WHO-WHAT-WHEN-WHY-HOW cho mọi giao việc | 100% cuộc họp áp dụng | T2/2026 | BOD giám sát | 1/13 quản lý thực hành | 09/02: Ví dụ cụ thể: Tuấn Huế cần 15 nguồn nữ — phân bổ 300 data, 14:00 gặp Hiếu Hoàng, 3 giải pháp trước 16:00 |
| 8 | ✅ | Check-in buổi sáng | Lan Vy, B.Trân | Video 5 giây + 3-5-8 việc chính + xác nhận mục tiêu | 100% NV check-in trước 8:30 | T2/2026 | Shimizu, ĐT | Đã triển khai | 09/02: MSA triển khai Hello Monday — 5 hoạt động: Lắng nghe, Nhìn nhận, Hoạch định, Push, Kế hoạch ngày |
| 9 | ⚠️ | Giao việc sáng: Daily Standup | Trưởng BU | 15-20 phút, gọi tên, giao việc, nêu số | 100% BU có standup | T2/2026 | BOD kiểm tra | Chưa ai cam kết format | 09/02: Sếp chỉ đạo 8:30-9:00 Daily Standup bắt buộc. 3 việc: review hôm qua, phân công hôm nay, tháo gỡ vướng mắc |
| 10 | ⚠️ | Gemba — Theo dõi trong ngày | Trưởng BU | 10h-12h-14h-16h kiểm tra thực địa | Quản lý đi thực địa 4 lần/ngày | T2/2026 | CEO spot-check | Chưa cam kết lịch cố định | 09/02: Sếp nhấn mạnh 10h-12h-14h-16h không im lặng. Trách nhiệm: thấy đồng nghiệp khó mà im = làm hại họ |
| 11 | ❌ | Xác nhận cuối ngày | Tất cả Trưởng BU | Báo cáo 17:30, ĐT tổng hợp 18:00 | 100% NV xác nhận con số trước về | T2/2026 | Gắn với B2 | Văn hóa 'tan giờ là về' | 09/02: Sếp chỉ đạo rõ — trước 17:30 mỗi NV báo cáo: list mới, cuộc gọi, đăng ký, matching. ĐT tổng hợp 18:00 ký nhận |
| 12 | ⚠️ | Ghi nhận bằng số hàng ngày | Trung (IDS), Dũng MSA | 100% NV ghi nhận trên Excel/Bitrix | 0% ngoại lệ | Liên tục | Anh Tín (hệ thống) | Hệ thống phân mảnh | 09/02: Cô Hân xác nhận 100% GV đã dùng Bitrix chat. Sếp: tối thiểu Excel, không được di dích |
| 13 | ✅ | Họp tuần Review KPI | Masuda, Shimizu | 60-90 phút, 4 nguyên tắc: Tên-Số-Thời gian-Đơn tuyển | 100% BU có họp tuần | Liên tục | CEO nhận báo cáo | Masuda, Shimizu OK | — |
| 14 | ❌ | Họp tháng Pipeline toàn hệ thống | CEO + BOD | Bảng Cung-Cầu, Risk Score | 1 lần/tháng cố định | Ngày 5 mỗi tháng | Toàn trưởng BU | Chưa từng có quy trình | 09/02: Sếp yêu cầu CEO+BOD+Trưởng BU phân tích pipeline. Bảng Cung-Cầu Dispo bắt buộc |
| 15 | ✅ | Ghi âm chỉ đạo — AI đối soát | CEO | Mọi họp cấp Đội trở lên ghi âm, AI tóm tắt | 100% cuộc họp quan trọng | Liên tục | Hoàng Kha (AI) | Buổi BCTK = minh chứng | 09/02: Buổi 09/02 được chép lời đầy đủ song ngữ Việt-Nhật. AI đối chiếu cam kết đang hoạt động |
| PHẦN III: TỔ CHỨC BỘ MÁY & NHÂN SỰ (HM 16–22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ✅ | Sơ đồ tổ chức = khung xương | Masuda, Dũng, Tuấn | Phá khuôn khổ phòng ban, hướng kết quả | Vượt qua giới hạn chức danh | Liên tục | CEO định hướng | 3 cách phá khung xương | 09/02: Sếp nhấn mạnh — chức danh chỉ là danh thiếp giao dịch, vận hành bằng đầu mối chính + lãnh đạo không chức danh |
| 17 | ✅ | Lãnh đạo không chức danh | Nhìn, Dũng, B.Thủy | Người dám hành động = người dẫn dắt | Dám ký, dám làm, dám chịu | Liên tục | CEO nhận diện | Nhìn dám đề xuất đi Nhật | — |
| 18 | ✅ | Tái cấu trúc MSA 9 đội hình | Dũng MSA | 14 TTLK → 9 đội theo vùng | 9 đội hoạt động đầy đủ | T1/2026 (đã) | ĐT + Trợ lý | Đã triển khai | — |
| 19 | ❌ | Phân loại NS 4 nhóm A-B-C-D | Tuấn + HR | Top→Mentor, PIP→Coaching, KPH→Thay thế | 100% One Team được phân loại | Q1/2026 | Lan Vy | One Team 60 người chưa phân loại | — |
| 20 | ❌ | Onboarding 30-60-90 ngày | HR (Lan Vy) | Tuần 1-4: 50% KPI, 5-8: 70%, 9-12: 90% | Áp dụng cho One Team trước | Q1/2026 | Tuấn | Chưa có quy trình | — |
| 21 | ✅ | 3 mắt xích: KOKA→MSA→JPC | Shimizu, Tuấn, Dũng, Trung+Nhìn+Duy (IDS) | Kết nối cung-cầu 3-6 tháng trước | Pipeline liền mạch | Liên tục | JPC, Trang | Mắt xích rõ nhất BCTK | — |
| 22 | ✅ | Vai trò Ban Cố vấn | Dũng MSA | Trí tuệ, chiến lược, kinh nghiệm, kết nối | Hỗ trợ CEO chiến lược | Liên tục | Thầy Phước, Thọ, Hoàng, Nam |  | 09/02: Thầy Phước phát biểu — đề xuất kết nối trường tỉnh lẻ (Quảng Trị, Vinh, Quảng Ngãi). Thầy Công + Kiên kết nối Đồng Nai, Bình Dương |
| PHẦN IV: LƯƠNG 3P & TƯ DUY ĐẦU MỐI (HM 23–28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ✅ | Hệ thống lương 3P | Lan Vy + Anh Tín | B1(BHXH) + B2(kết quả ngày) + B3(thưởng) | MSA pilot → toàn hệ thống | Q2/2026 | HR, ICT | MSA pilot T1/2026 | 09/02: Huy Hùng xác nhận ủng hộ 3B — tạo động lực 400 NS. An Huy cũng ủng hộ. Thu nhập gắn hiệu suất, minh bạch, hướng kết quả |
| 24 | ✅ | P2 — Lương theo kết quả ngày | Lan Vy | Bản chất kết quả ngày, không phải mô tả NV | Pilot MSA → mở rộng | T1/2026 (đã) | Dũng MSA | Đã pilot | — |
| 25 | ⚠️ | P3 — Thưởng vượt kỳ vọng | CEO | Bonus 6-12 tháng cho xuất sắc | Cơ chế rõ ràng | Q3/2026 | HR thiết kế | P3 chưa ai thiết kế | — |
| 26 | ⚠️ | Tư duy đầu mối: mỗi người = tử huyệt | CEO, Satomura | Mỗi NV hiểu sâu KH/DN mình phụ trách | Có cơ chế đo | Liên tục | TikMe khi xong | Triết lý hay, chưa có đo | 09/02: Sếp dùng hình ảnh: đầu mối phải TỰ chủ động, không chờ giao. Ai ngồi đây = đầu mối, phải tìm người nạp mạng cho sếp |
| 27 | ⚠️ | 400 NS × 1 HV/tháng | CEO (TikMe) | MS2 cũng chiêu sinh qua TikMe | 400 HV/tháng từ MS2 | Khi TikMe xong | Anh Tín dev | TikMe mới 50% | — |
| 28 | ✅ | Thư cam kết cá nhân | CEO → HR | 3 mục tiêu + 3 thay đổi + 1 đóng góp | 400 thư | 12/02/2026 17:00 | Huy Hùng gửi HR | Còn 3 ngày | 09/02: Xác nhận rõ — 3 mục tiêu CÁ NHÂN bằng CON SỐ + cam kết đóng góp cho 3333/2222. Huy Hùng chuyển cho HR trước 17:00 ngày 12/02 |
| PHẦN V: CHUYỂN ĐỔI VĂN HÓA & CON NGƯỜI (HM 29–35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ✅ | Chấm dứt “sống lây lất” | CEO | Upgrade or Nothing | Tự hỏi: bỏ tôi ra, KQ có đổi? | Liên tục | Toàn hệ thống |  | 09/02: Lộc đọc trước hội trường — 'Nếu công ty bỏ anh chị ra khỏi danh sách lương, kết quả KD có thay đổi không?' |
| 30 | ✅ | Thụ động → Chiến binh chủ động | Tuấn, Masuda | Chấm dứt tư duy hỗ trợ → chủ động bán | 5 cấp độ chủ động, mục tiêu cấp 4 | Cuối 2026 | IDS/One Team | IDS đã chuyển đổi | 09/02: Đọc 5 cấp độ chủ động. Mục tiêu: cấp 4 trước cuối 2026 |
| 31 | ✅ | Mỗi cuộc gọi = 1 cuộc đời | Dũng, CEO, B.Thủy | Tư vấn nghề nghiệp, không buông người | Chia sẻ 1 câu chuyện/tuần | Liên tục | MSA, Follow |  | 09/02: Đọc tại buổi — 'Mỗi tuần chia sẻ 1 câu chuyện thành công. Mỗi tháng TTS chia sẻ trực tuyến. Mỗi quý thư cảm ơn phụ huynh' |
| 32 | ✅ | Quan liêu → Quản trị | Tuấn, Shimizu | Công tâm, công bằng, gọi tên, nêu trách nhiệm | Dựa trên số liệu, dữ liệu | Liên tục | BOD |  | 09/02: Ví dụ: Tuấn Huế xếp 39/50 cần kết nối ĐH Đông Lâm, thiếu 75 nguồn nữ. Hiếu báo cáo liên hệ 3 trường, hẹn gặp thứ Tư |
| 33 | ✅ | Văn hóa công sở có cảm xúc | Lan Vy, Dũng | Chào hỏi, hỗ trợ, phản biện tích cực | Văn phòng có hồn | Liên tục | Bảo Trân |  | — |
| 34 | ⚠️ | Tự kỷ luật trước quản lý | Dũng MSA | Tự chấm 6 tiêu chí, thang 1-5 | >25/30 = Tốt, >30 = Xuất sắc | Hàng tuần | ĐT kiểm tra | Chưa có cơ chế tự chấm | 09/02: Đọc chi tiết — 6 tiêu chí tự chấm hàng tuần. <15 = cảnh báo cần can thiệp ngay |
| 35 | ✅ | Văn hóa chào hỏi | Lan Vy, B.Trân | Chào đầu giờ + cuối giờ toàn hệ thống | 100% áp dụng | T2/2026 (đã) | TTLK | Đã triển khai | — |
| PHẦN VI: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH & MARKETING (HM 36–42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ⚠️ | Marketing có đo lường | Satomura | CTA mỗi bài, CLM ghi nhận <2h, đo ROI | Conversion KPI rõ ràng | Q2/2026 | Itoba, Ituka | Đang xây team | 09/02: Đọc 4 nguyên tắc marketing — mỗi bài phải có CTA, ghi nhận CLM trong 2h, đo ROI từng kênh, không content vô thưởng vô phạt |
| 37 | ❌ | 8 Landing page + 8 Fanpage theo ngành | Alesu Marketing (Minh Tân) | 1 fanpage chuyên biệt/ngành × 8 ngành | 8 LP + 8 FP hoạt động | Q2/2026 | Anh Tín hạ tầng | Marketing digital vắng bóng | 09/02: Đọc chi tiết 8 ngành: Sản xuất, Cơ khí, Điện, Xây dựng, Nông nghiệp, Thực phẩm, Điều dưỡng, IT |
| 38 | ✅ | TikMe — Vũ khí chiêu sinh số | CEO + Anh Tín | 12 ngành, quiz AI, 4 đối tượng | App hoàn thiện 100% | Q1-Q2/2026 | Alesu dev | CEO tự build 50% | — |
| 39 | ⚠️ | Creator Economy: TTS tạo video | B.Thủy + Anh Tín | TTS chia sẻ → content → chiêu sinh | Pilot chương trình | T3/2026 | Follow, TikMe | Chưa chính thức | — |
| 40 | ✅ | 4 kênh tạo nguồn | Dũng MSA | Leads mới 74% + CN 18% + PTN 8% + Data cũ | Target leads mới: 2.483 | 2026 | 9 đội MSA | Pipeline rõ | 09/02: Sếp nhấn mạnh — mỗi cuộc gọi 15 phút auto → đăng ký → liên hệ trong 2h → nuôi dưỡng content |
| 41 | ⚠️ | Personal brand từng MS | Dũng MSA | MS+ = HLV nghề nghiệp, tỏa năng lượng | Chương trình xây brand cụ thể | T3/2026 | MSI Challenge | Ý tưởng, chưa chương trình | — |
| 42 | ✅ | ĐT + Kỹ năng = sản phẩm cốt lõi | Shimizu, Cô Đấy, Thầy Hùng | N4≥70%, B2 song hành, app rèn luyện | <5% bỏ học, >65% JLPT | 2026 | JPC, Kaizen |  | — |
| PHẦN VII: CÔNG NGHỆ & DỮ LIỆU (HM 43–47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ❌ | Bitrix24 — 100% NS sử dụng | Anh Tín (Alesu) | Task, Calendar Q1, Drive Q1, Chat nội bộ | 100% NV không ngoại lệ | Q1-Q2/2026 | Cô Hân (JPC pilot) | ICT lệch pha — đang xây riêng | 09/02: Cô Hân xác nhận 100% GV JPC đã dùng Bitrix chat + quản lý HV. Sếp: tối thiểu Excel, chuẩn Bitrix |
| 44 | ⚠️ | 8 cụm CSDL chiến lược | Trung (IDS) + Anh Tín | Con người, KH, Đối tác, NS, SP, Tài chính, Pháp lý, Tri thức | Tất cả kết nối qua Bitrix | Q2/2026 | Đông Bang (AI+Data) | 8 cụm chưa liệt kê rõ | 09/02: Cô Hân đọc chi tiết 8 cụm DB — data nằm ngoài hệ thống = data không tồn tại |
| 45 | ⚠️ | Control Tower Dashboard | Anh Tín + CEO | 3 tầng: Tổng quan → Chi tiết vùng → Dự báo AI | Dashboard hoàn chỉnh | Q4/2026 (4 phase) | Đông Bang | Mới có MSA dashboard | 09/02: Đọc 4 phase — Q1: KPI cơ bản, Q2: Bản đồ vùng + Leaderboard MS, Q3: Dự báo AI, Q4: Control hoàn chỉnh |
| 46 | ✅ | AI ứng dụng | CEO + Anh Tín | Phân tích ghi âm, scoring list, cảnh báo sớm, matching tự động | AI tích hợp toàn chuỗi | 2026 | Đông Bang, Trung (IDS) | CEO + Anh Tín nhận | — |
| 47 | ❌ | Hệ thống đèn Xanh-Vàng-Đỏ-Đen | Anh Tín | ≥90% Xanh, 70-89% Vàng, <70% Đỏ, Đỏ>2 tuần = Đen | Tích hợp Dashboard | Q2/2026 | Đông Bang | Cần Dashboard trước | 09/02: Cô Hân đọc chi tiết hệ thống đèn. Đen = đỏ >2 tuần liên tục → kế hoạch khắc phục + thay đổi NS nếu cần |
| PHẦN VIII: HỌC TẬP, PHÁT TRIỂN & TƯƠNG LAI (HM 48–50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ⚠️ | Tự học + thương hiệu cá nhân | Dũng MSA | Đọc 1 bài/ngày, viết 1 bài/tuần, 1 khóa/tháng | KPI tự học rõ ràng | Liên tục | MSI Challenge | Chưa có KPI tự học | — |
| 49 | ✅ | Kaizen + PDCA | Masuda | Plan-Do-Check-Act liên tục | Kết quả CV×6, DN×3 | Liên tục | Thầy Hùng (app) | Masuda mạnh | — |
| 50 | ✅ | Tầm nhìn 2026-2045 | CEO | Kỳ 2: gấp 5 lần, hàng trăm ngàn TN VN | 20.000 vị trí/năm | 2045 | Diamond Talent, Esuwell | Kỳ 2 khai mạc | 09/02: Sếp tuyên bố rõ — Kỳ 1 (2006-2025) gieo hạt. Kỳ 2 (2026-2045) trưởng thành. 100 năm 5 kỳ 1 sứ mệnh: TRỒNG NGƯỜI |

GHI CHÚ QUAN TRỌNG — THAY ĐỔI SAU BUỔI 09/02/2026:

1. Sếp cho từng người ĐỌC 3 LẦN từng phần tài liệu 50 chỉ đạo — yêu cầu đưa vào TÂM, không đọc qua miệng.

2. Mô hình GIAO-NHẬN 2 chiều được nhấn mạnh — 20 năm qua chỉ 1 chiều. Bắt đầu áp dụng giao-nhận-ký xác nhận từ tuần này.

3. Chị Ly + Kha hoàn thiện file quản lý → gửi các đầu mối ngày 10/02 để triển khai ghi nhận sale trước.

4. Sếp cảnh báo: siết kỷ luật — ai không chịu nổi áp lực có thể nộp đơn theo luật, nhưng phải 'huy hoàng, đừng mang tiếng'.

5. BOD nắm hết nội dung mới → triển khai xuống → trả kết quả về cho Sếp. Sếp cần cái đó để tiếp tục.

— Hết —